## Sheet1
EQUIPE-01 |  | DISTRIBUTION DES TÂCHES
Ingénieur 1 |  | Ingénieur 2 |  | Ingénieur 3
Data Engineer |  | Pathfinding engineer |  | UI/UX designer + Marketing leader
Marc-Emile Scholer |  | Mathieu Bussière |  | Thomas Toulouse
1 | Phase 1 - Recherche, Set Up | 1 | Phase 1 - construction map coût finale | 1 | Phase 1 - Interface cartographique
2 | Étudier les API`s(OSM, HydroSHEDS…etc) | 2 | Importer maps couts composite <- Ingenieur 1 | 2 | Carte pertinente et interactive
3 | Valider la disponibilité des données | 3 | fusionner les coûts composer | 3 | affichage tracé
4 | Set Up python(numpy,scipy,rasterio...) | 4 | Phase 2 - Pathfinding | 4 | Phase 2 - appels FASTapi
5 | Documentation des sources | 5 | Implementation -> algos de recherche | 5 | POST/ <- ENG 2
6 | Phase 2 - Acquisition des données | 6 | Implementation -> Apprentissage auto | 6 | GET/ <- ENG 2
7 | Script reproductible pouvant acquérir les | 7 | Phase 3 - statistiques | 7 | Phase 3.1 - contrôle des contraintes
8 | données nécéssaire pour une box géographique | 8 | calcul des statistiques pour une route arbitraire | 8 | champ d'entré des points géographiques
9 | arbitraire | 9 | Phase 4 - Export | 9 | tableau de contrôle des contraintes
10 | Phase 3 - Normalisation | 10 | export des routes et données vers UI -> Ingenieur 3 | 10 | Phase 3.2 - statistiques
11 | Projection des couches sur le même | 11 | (format pré-établi) | 11 | affichage statistiques pour une route donnée
12 | CRS (Coordinate reference system). | 12 | Phase 5 - FASTapi | 12 | météo (maybe ?)
13 | Superposition correct des couches. | 13 | implementation du fastAPI | 13 | autres statistiques pertinentes
14 |  | 14 | pour les communication avec le UI (JS) -> ENG 3 | 14 | Phase 4 - exports
15 | Phase 4 - Surface de coûts | 15 | Phase 6 - Test et intégration continue | 15 | GPX
16 | calcul de la pente | 16 | tester implementations d'algos | 16 | carte à imprimer (maybe ? )
17 | implementation de tobler -> cout par cellule | 17 | tester apprentissage auto | 17 | autres exports pertinents
18 | multiplicateurs de terrains | 18 | tester les POST/ | 18 | phase 6 -présentation + marketing
19 | definir contraintes hydrologiques | 19 | tester les GET/ | 19 | lead producteur sur la présentation
20 | Livrer maps de coût composite -> Ingenieur 2 | 20 | tester sur zones réelles | 20 | Phase 7 - Tests et intégration continue
21 | Phase 5 - Tests et intégration continue | 21 | ajustements selon performances
22 | Tests sur les zones de démos | 22 | Documentations techniques
23 | ajustement des multiplicateurs selon résultats | 23 | Documentations tests
24 | Documentation techniques | 24
25 | ajustements selon performances
26 | Documentation Tests
27
Partagé
1 | Réunions d'équipe
2 | Manuel Utilisateur
3 | Manuel Technique
4 | Contrat d'interface API
5 | Décisions architecturales
6 | Présentation
7 | Tests
8 | Toute documentation
9 | Gestion GitLab
10 | Propriété intelectuelle(à définir)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20